## Sheet1
รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำงบประมาณ 2568
รอบ 6 เดือน ( 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (ราย 6 เดือน 1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค.69) |  |  | ความก้าวหน้าการดำเนินงาน |  |  | ผลการดำเนินงาน
|  | งบประมาณ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ดำเนินการ แล้ว | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
1 | โครงการศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่การศึกษา | 200000 | 200000 | 0 | ดำเนินการแล้ว | - | - | 1. การจัดการแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 73 ปีการศึกษา 2568 ระหว่างวันที่ 1 - 13 ตุลาคม 2568 ส่งผลให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถในทางวิชาการศิลปะการแสดงและทักษะด้านวิชาชีพ 2. ในการจัดกิจกรรมการแข้งขันจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้นักเรียนแสดงความสามารถที่เป็นเลิศทางวิชาการ วิชาชีพ สุนทรียภาพด้านดนตรี – นาฏศิลป์ กีฬา ศิลปะการแสดง และสิ่งประดิษฐ์ จำนวน 259 รายการแข่งขัน มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 3,595 คน
2 | โครงการนิเทศสืบสาน "คุณธรรม คุณภาพ เป็นเลิศ" | 48648 | 43860 | 4788 | - | อยู่ระหว่างดำเนินการ | - | 1.ดำเนินการนิเทศ ติดตาม และทดสอบความสามารถของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1–3 ในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย 2.ประเมินความรู้และทักษะพื้นฐานของนักเรียนใน 3 รายวิชา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์ 3. นำผลการทดสอบมาวิเคราะห์เพื่อสะท้อนระดับความสามารถ จุดเด่นและประเด็นที่นักเรียนควรได้รับการพัฒนาเป็นรายบุคคลและรายชั้นเรียน 4.ครูและผู้บริหารสถานศึกษาได้รับข้อมูลสารสนเทศสำหรับใช้วางแผนปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ และพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน 5. ส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน การสื่อสารภาษาอังกฤษ และการคิดคำนวณของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง 6.สถานศึกษาสามารถนำผลการนิเทศและผลการทดสอบไปใช้กำหนดแนวทางยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณธรรม มีคุณภาพ และมุ่งสู่ความเป็นเลิศ
3 | โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามคุณภาพ รับการประเมินคุณภาพสถานศึกษา รอบ 5 เพื่อการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน สถานศึกษาที่สอดคล้องกับกฏกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 | 25000 | 25000 | - | ดำเนินการแล้ว | - | - | 1. สถานศึกษา 35 แห่งได้รับการประเมินคุณภาพสถานศึกษา รอบ 5 ครบ ร้อยละ 100 2. สถานศึกษา 35 แห่งมีผลการประเมินเป็นไปตามมาตรฐาน ร้อยละ 100
4 | โครงการนิเทศติดตามและประเมินผลฯ | 51352 | 51352 | 0 | ดำเนินการแล้ว | - | - | 1. ดำเนินการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2568 ครบทั้ง 258 โรงเรียน 2. สถานศึกษามีความพร้อมในการจัดการศึกษาโดยรวมเฉลี่ยร้อยละ 99.43 3. ด้านการบริหารจัดการมีความพร้อมร้อยละ 99.69 โดยโรงเรียนส่วนใหญ่มีแผนพัฒนาคุณภาพ แผนปฏิบัติการ และแผนนิเทศภายในที่ชัดเจน 4. ด้านความปลอดภัยและอาคารสถานที่มีความพร้อมร้อยละ 99.40 โรงเรียนมีมาตรการดูแลความปลอดภัยและจัดทำแผนเผชิญเหตุ 5. ด้านครูผู้สอนมีความพร้อมร้อยละ 99.42 ครูมีการจัดทำตารางสอน แผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก และใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ 7. ด้านผู้เรียนมีความพร้อมร้อยละ 99.10 โดยโรงเรียนมีข้อมูลผู้เรียนรายบุคคล และให้ความสำคัญกับสุขภาพและความปลอดภัยของนักเรียน 9. ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษามีความพร้อมร้อยละ 99.53 โรงเรียนมีการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร รวมทั้งวางแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 10. โรงเรียนส่วนใหญ่สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างเป็นระบบ และได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง ชุมชน และภาคีเครือข่ายเป็นอย่างดี 11. ประเด็นที่ควรได้รับการพัฒนาเพิ่มเติม ได้แก่ การขาดแคลนครูและบุคลากร สื่อและเทคโนโลยี อาคารสถานที่ และการลดภาระงานเอกสารของครู 12. ควรส่งเสริมและพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน การคิดคำนวณ ภาษาอังกฤษ และการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง
5 | โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. | 20000 | 20000 | 0 | ดำเนินการแล้ว | - | - | 1.นิเทศการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพฐ. และการเตรียมยกระดับคุณภาพโรงเรียนระดับ 3 ดาว 4 ดาว และรับนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ เพื่อยืนยันระดับคุณภาพโรงเรียน คุณธรรม สพฐ. กิจกรรมโรงเรียนดีต้องมีที่ยืน โรงเรียนในสังกัด 2. นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ เพื่อยืนยันระดับคุณภาพ ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ระดับ 3 ดาว กิจกรรมโรงเรียนดีต้องมีที่ยืน จำนวน 22 โรงเรียน 3. อบรมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาโครงงานคุณธรรมโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ประจำปีงบประมาณ 2569 ในวันที่ 24 มีนาคม 2569 เพื่อทบทวนกระบวนการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. และการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานคุณธรรม
6 | โครงการเตรียมความพร้อมพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย | 15000 | 14377 | 623 | ดำเนินการแล้ว | - | - | 1. พัฒนาครูผู้ช่วยให้มีความรู้ ความประพฤติ และคุณลักษณะเหมาะสมในหน้าที่ความรับผิดชอบตามมาตรฐานตำแหน่งที่ ก.ค.ศ. กำหนด และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ ซึ่งมีการผ่านการประเมินร้อยละ 100 2. มีกระบวนการพัฒนาครูผู้ช่วยให้สามารถปฎิบัติราชการโดยมีภาคส่วนของโรงเรียนและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร่วมแนะนำการปฏิบัติงานของครูผู้ช่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7 | โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่ยืดหยุ่น ตอบสนองต่อความถนัดและควสมสนใจของ ผู้เรียน และการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น | 50000 | 15376 | 34624 | ดำเนินการแล้ว | - | - | 1. โรงเรียนในสังกัด จำนวน ๒๕๘ โรงเรียน ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความยืดหยุ่นและสอดคล้องกับบริบทของผู้เรียน คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมาย 2. ครูและผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน ไม่น้อยกว่า ๒๕๘ คน ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะด้านการออกแบบหลักสูตรฐานสมรรถนะและการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๖๘ คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมาย 3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ จัดทำ กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น (Local Curriculum Framework) จำนวน ๑ ฉบับ แล้วเสร็จตามเป้าหมาย เพื่อนำไปใช้เป็นกรอบในการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 4. โรงเรียนทุกแห่งได้รับการนิเทศ ติดตามและให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้พร้อมมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านกิจกรรม KM เพื่อขยายผลการดำเนินงานร่วม 5. ครูและผู้บริหารสถานศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการวิเคราะห์บริบทของสถานศึกษา การกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ และการบูรณาการทุนทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญา และแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นเข้าสู่การจัดการเรียนรู้ ทำให้การเรียนรู้ของผู้เรียนมีความหมายและเชื่อมโยงกับชีวิตจริงมากยิ่งขึ้น 6. การนิเทศ ติดตาม และให้ข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่อง ช่วยให้สถานศึกษาสามารถปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเป็นระบบ เกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่างศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และชุมชนในการร่วมพัฒนาหลักสูตร ส่งผลให้โรงเรียนมีระบบการพัฒนาหลักสูตรที่เข้มแข็ง สามารถนำกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสนับสนุนการยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะที่สอดคล้องกับเป้าหมายของหลักสูตรและบริบทของจังหวัดศรีสะเกษ อันเป็นไปตามผลลัพธ์และตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ในโครงการ
8 | โครงการพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ กิจกรรมการแข่งขั้นสูตรคูณ (Multipcation Table) | 20000 | 20000 |  | ดำเนินการแล้ว | - | - | 1 นักเรียนสมัครเข้าแข่งขันในระดับประถมศึกษาปีที่ 1-2 จำนวน 135 คน 2 นักเรียนสมัครเข้าแข่งขันในระดับประถมศึกษาปีที่ 3-4 จำนวน 194 คน 3 นักเรียนสมัครเข้าแข่งขันในระดับประถมศึกษาปีที่ 5-6 จำนวน 206 คน 4 นักเรียนสมัครเข้าแข่งขันในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 128 คน 5.นักเรียนทุกระดับชั้นและทุกคน คิดคำนวณได้คล่องแคล่ว รวดเร็วและถูกต้อง มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนคณิตศาสตร์ได้รับการพัฒนาความสามารถทางคณิตศาสตร์ที่สอดคล้องกับความแตกต่างของนักเรียนอย่างเต็มศักยภาพ
9 | โครงการยกระดับคุณภาพการดำเนินกิจกรรมสภา นักเรียนและประชาธิปไตยในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 1 | 25000 | 25000 | 0 | ดำเนินการแล้ว | - | - | 1. ประธานนักเรียน และครูที่ปรึกษา มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถสนับสนุนบทบาทของสภานักเรียนได้ 2. มีเครือข่ายสภานักเรียนในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครอบคลุมพื้นที่ 7 อำเภอที่รับผิดชอบ 3. ร้อยละ 90 ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถสนับสนุนบทบาทของสภานักเรียนได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 4. ร้อยละ 90 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 มีเครือข่ายคณะกรรมการสภานักเรียน ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ที่ขับเคลื่อนกิจกรรมข้อคิดเห็นสภานักเรียนร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม
10 | โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา ศักยภาพครูแอดมินโรงเรียนตามระบบสารสนเทศ แนะแนวการชี้แนะ (Coaching) และการดูแล สุขภาพจิตนักเรียน และระบบการดูแลช่วยเหลือ นักเรียน HERO Obec Care ประจำปี 2569 | 30000 | 30000 | 0 | ดำเนินการแล้ว | - | - | 1. ครูแอดมินโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ที่เข้าร่วมอบรมฯ มีความรู้ความเข้าใจในในหลักการและแนวทางการใช้งานระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการแนะแนว การชี้แนะ (Coaching) และการดูแลสุขภาพจิตนักเรียน และระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน HERO Obec Care 2. ครูแอดมินโรงเรียนสามารถนำข้อมูลที่ได้จากระบบ HERO OBEC CARE ไปใช้งานแผน และดำเนินงานด้านการดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. ครูแอดมินโรงเรียนสามารถถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจและขั้นตอนการใช้งานระบบ HERO OBEC CARE ให้กับครูประจำชั้นในโรงเรียนได้อย่างถูกต้อง
11 | โครงการออกตรวจติดตาม เฝ้าระวังสถานการณ์ ปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 | 5000 | 1392 | 3608 | - | อยู่ระหว่างดำเนินการ | - | ดำเนินการออกตรวจติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์ปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ในช่วงเทศกาลวันสำคัญ ได้แก่ เทศกาลวันปีใหม่ เทศกาลวันวาเลนไทน์ และเทศกาลวันสงกรานต์ ผลการดำเนินงานดังกล่าวส่งผลให้นักเรียนมีความปลอดภัย และมีพฤติกรรมที่เหมาะสมพ่อแม่ ผู้ปกครองมีความอุ่นใจ (ออกตรวจติดตามตามแผนปฏิบัติการประจำปีอยู่ระหว่างการดำเนินงาน)
12 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ "พาน้องกลับมา และพาการศึกษาไปหาน้อง (ZERO DROPOUT) | 6000 | 900 | 5100 |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ | - | จัดประชุม 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 วันที่ 11 ธันวาคม 2568 ครั้งที่ 2 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2569 อยู่ระหว่างดำเนินการติดตามเด็กออกกลางคัน
13 | อมรมระบบบันทึกความดีลูกเสือ | 10000 | 10000 | 4780 | ดำเนินการแล้ว | - | - | 1. สถานศึกษาสามารถเข้าใช้งานระบบบันทึกความดี และระบบสารสนเทศลูกเสือได้อย่างถูกต้อง 2. มีการรายงานข้อมูลเป็นปัจจุบัน ครบถ้วน สมบูรณ์ สามารถตรวจสอบได้ทันที 3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ มีการรายงานข้อมูลบันทึกความดีของนักเรียนและบุคลากรทางการลูกเสือเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
14 | กำกับติดตามการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน | 12000 | 0 | 12000 | - | อยู่ระหว่างการดำเนินงาน | - | 1. นักเรียนได้รับประทานอาหารปลอดภัย ถูกหลักโภชนาการ และลดภาวะทุพโภชนาการ 2. ครูที่รับผิดชอบงานโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายให้ถูกต้อง ตามระเบียบทางราชการให้ถูกอย่างมีประสิทธิภาพ
15 | โครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรม สหกรณ์ในโรงเรียน | 8000 | 0 | 8000 | - | - | ยังไม่ได้ดำเนินการ
16 | โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุข ปีการศึกษา 2568 | 30000 | 30000 | 0 | ดำเนินการแล้ว | - | - | 1. เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้รับผิดชอบโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขมีความเข้าใจแนวทางเทคนิคและวิธีการจัดทำรูปเล่มผลการดำเนินงานตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด 2. เพื่อพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขให้มีความเข้มแข็ง มีมาตรฐาน 3. เพื่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 4. เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ในการสร้างและพัฒนาเครือข่ายสถานศึกษาในสังกัด
17 | โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านพัสดุ ตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดซื้อจัดจ้าง | 80000 | - | 80000 | - | - | ยังไม่ได้ดำเนินการ
18 | โครงการพัฒนาระบบตรวจสอบภายใน | 30000 | 10598 | 19402 | - | อยู่ระหว่างดำเนินการ | - | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดสพป.ศรีสะเกษเขต 1ปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี สามารถป้องกันการทุจริต รั่วไหลในทรัพย์สินของทางราชการ สามารถทราบได้อย่างรวดเร็วและติดตามได้ทันต่อเหตุการณ์ไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ มีระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง ตามมาตรฐานที่กำหนดและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด
19 | โครงการพัฒนาสมรรถนะดิจิทัล ผู้บริหารสถานศึกษา | 45000 | - | - | - | - | ยังไม่ได้ดำเนินการ
20 | โครงการพัฒนาและจัดระบบองค์กร | 70000 | 70000 | - | ดำเนินการแล้ว | - | - | 1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 มีส่วนร่วมในการบริหารและพัฒนาคุณภาพการให้บริการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ให้บรรลุเป้าหมายเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 2. ผู้บริหารสถานศึกษาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ได้รับบริการ ข้อมูลข่าวสาร มีผลการดำเนินงานเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน เกิดความรู้ความเข้าใจสามารถดำเนินงานตามภารกิจได้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
21 | โครงการวันสำคัญ | 30000 | 30000 | - | ดำเนินการแล้ว | - | - | 1. บุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ได้ตระหนักถึงความสำคัญและร่วมสืบสานรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป 2. บุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1มีจิตสำนึกมีค่านิยม และภูมิใจที่ได้เกิดเป็นคนไทย มีความศรัทธาและยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 3.บุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ได้ระลึกถึงความสำคัญและได้ทราบถึงประวัติความเป็นมาของวันสำคัญต่าง ๆ
รวมจัดสรรครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 (งบพัฒนา) |  | 811000 | 597855 | 172925